|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLAN İŞ AKIŞ TAKVİMİ** | | | | | | | |
| **AŞAMA** | **FAALİYETLER** | **AÇIKLAMA** | **SORUMLU BİRİM** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AGUSTOS** | **EYLÜL** |
| **HAZIRLIK SÜRECİ** | Planın Sahiplenilmesi ve Planlama Sürecinin Organizasyonu | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından stratejik planların hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının gelmesi |  |  |  |  |  |
| Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilgili personellerin görevlendirilmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |
| Valilik makamı oluruyla stratejik plan çalışmalarının başlatılması ve Strateji Geliştirme Ekibinin oluşturulması | Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Valilik Makamı |  |  |  |  |
| Strateji Geliştirme Kurulunun onayıyla stratejik plan çalışma ekibinin oluşturulması | Strateji Geliştirme Kurulu | x |  |  |  |
| İhtiyaçların Tespiti | Stratejik Plan hazırlama çalışmalarında eğitim, veri ve mali kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışma yapılması | Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi | x |  |  |  |
| Zaman Planı | Stratejik planlama çalışmaları iş akış takvimi oluşturulması | Stratejik Planlama Ekibi  Strateji Geliştirme Birimi |  | x |  |  |
| Açılış Toplantısı | Stratejik Plan konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığınca açılış toplantısının  yapılması | Strateji Geliştirme Birimi |  | x |  |  |
| Stratejik Yönetim ve Planlama  Eğitimi | Alt çalışma gruplarına yönelik stratejik planlama ile ilgili bilgilendirme  toplantısı yapılması | Stratejik Planlama Birimi |  | x |  |  |
| **DURUM ANALİZİ** | Tarihsel Gelişim | Bakanlığın kurumsal tarihçesinin tanımlanarak uygulanmakta olan stratejik  planın analizinin yapılması | Stratejik Planlama Ekibi  Strateji Geliştirme Birimi |  |  | x |  |
| Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve  Hizmetlerin Belirlenmesi | Teşkilat ve organizasyon yapısının belirlenmesi,  Yasal mevzuatın taranarak analiz edilmesi, üst politika belgeleri analiz  edilerek amaç ve hedeflere dayanak teşkil edecek ihtiyaçların belirlenmesi, Bakanlık birimlerinin faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi |  |  | x |  |
| Paydaş Analizi | Katılımcılığın sağlanması amacıyla paydaş analizi yapılması, analiz  sonuçlarının değerlendirilmesi ve stratejik plana yansıtılması | Stratejik Planlama Ekibi  Strateji Geliştirme Birimi |  |  | x |  |
| Kuruluş İçi Analiz, GZFT ve PESTLE Analizi | Kurumun GZFT yöntemi ile birimlerini ve kendisini etkileyen koşulların  sistematik olarak incelenmesi, PESTLE analizi ile idarenin hizmet alanını etkileyen fırsat ve tehditlerin ortaya konulması | Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi |  |  | x |  |
| **GELECEĞE BAKIŞ** | Misyon Bildirimi | Kurumun varlık sebebinin tespit edilmesi | Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi |  | x |  |  |
| Vizyon Bildirimi | Kurumun gelecekte ulaşmak istediği yerin belirlenmesi |  | x |  |  |
| Temel Değerler | Kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçiminin belirlenmesi |  | x |  |  |
| **STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ** | Amaçlar | Üst politika belgeleri dikkate alınarak elde edilmek istenen sonuçlar ve etkilerinin tespit edilmesi | Strateji Geliştirme Kurulu  Stratejik Planlama Ekibi |  |  |  |  |
| Hedefler | Amaca hizmet edecek sonuç odaklı ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi |  |  | x |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefin gerçekleşme sonuçlarını yansıtacak sayı ve nitelikte performans  göstergelerinin tanımlanması | Stratejik Planlama Ekibi |  |  | x |  |
| Stratejiler | Amaçlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi |  |  |  |  |
| Maliyetlendirme | Stratejik Plan dönemine ilişkin her bir hedefe yönelik toplam ve yıllara  yayılmış maliyet tablolarının oluşturulması | Stratejik Planlama Ekibi |  |  |  |  |
| **PLANIN ONAYI** | Stratejik Plan Taslağının Oluşturulması | Oluşturulan taslağın Birim görüşlerine sunulması | Strateji Geliştirme Birimi  Stratejik Planlama Ekibi |  |  |  |  |
| Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması | Strateji Geliştirme Birimi  Stratejik Planlama Ekibi |  |  |  |  |
| Planın Değerlendirilmek  Üzere Strateji ve Bütçe İl genel meclisine sunulması | Stratejik Planın Yönetmelik gereği İl Genel Meclisine gönderilmesi | Strateji Geliştirme Birimi |  |  |  | x |
| Planın Kabul edilmesi | Planın İl Genel Meclisince onaylanması | Il Genel Meclisi |  |  |  | x |
| Planın İlgili Yerlere Gönderilmesi | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | Strateji Geliştirme Birimi |  |  |  | x |